## Plano
Fase | Ações | Responsável | Prazo | Status | Observações
Semana 1 | Confirmar com a direção a assinatura, o Apta 360, a numeração da edição, as licenças de Azonix e Ocean e o endereço oficial. | [a preencher] | [a preencher] | a fazer
Semanas 2 a 4 | Trocar a logo antiga pela refeita no site, nos perfis, na assinatura de e-mail e nos modelos de apresentação; publicar o manual no endereço definitivo. | [a preencher] | [a preencher] | a fazer
Mês 2 | Papelaria, crachás, cartões fidelidade e sinalização; novo site institucional (etapa separada). | [a preencher] | [a preencher] | a fazer
Mês 3 | Logos e manuais do Ordo 360 e do Apta 360; revisar este manual com o que a estratégia validada e o uso real mostrarem. | [a preencher] | [a preencher] | a fazer

## Papéis (RACI)
Atividade | Faz (R) | Aprova (A) | Consultado (C) | Informado (I)
Nova peça de comunicação | Designer | Direção da Tec Capital | Comercial | Equipe
Mudança no manual | Designer | Direção da Tec Capital | CTO | Fornecedores
Peça que cita cliente, número ou segurança | Comercial | Direção da Tec Capital | Jurídico e o cliente citado | Equipe
Produção gráfica | Fornecedor | Designer | Direção da Tec Capital | —

## Treinamento
Para quem | O quê
Equipe | 20 minutos: qual versão do logo usar em cada fundo, assinatura de e-mail e modelos de apresentação.
Quem escreve para a marca | Voz e tom, descrições prontas e os cuidados com clientes, números e segurança.
Fornecedores | Link do manual, mais usados e tabela de produção gráfica.

## Direitos
Item | Situação
Logotipo e símbolo | Redesenho da logo da Tec Capital feito pelo Kadu Veronez (2026) a partir da marca de 2020; titularidade e cessão de direitos a formalizar
Fontes | Caladea e JetBrains Mono: SIL Open Font License 1.1. Azonix (Free Font, MixoFX) e Ocean: licença comercial e web a confirmar
Ícones, constelação, circuitos e ilustrações | Desenho próprio para a Tec Capital
Animações e som | Criados a partir dos arquivos do logo para este manual; o som é esboço
Fotografias | Ainda não existem; as referências são imagens fictícias geradas por IA; o ensaio precisa de autorização de imagem